## Sheet1
Island Information Technology Consultants (IITC)
Schedule of Marketing Initiatives
Projects/Tasks | June | [30 empty] | July | [30 empty] | August | [30 empty] | September
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Website
Kickoff Meeting
Creative Brief/Schedule (5 days)
Client Approval (2 days)
Arch Tree (2 days)
Client Approval (2 days)
Website Content Outline (3 days)
Client Approval (2 days)
Design (5 days)
Feedback (2 days)
Changes (2 days)
Approval (2 days)
Development (5 days)
Internal Review (1 day)
Feedback (2 days)
Edits (2 days)
Approval (2 days)
Live/Propagation (2 days)