## Sheet1
Island Information Technology Consultants (IITC)
Schedule of Marketing Initiatives
Projects/Tasks | June | [29 empty] | July | [30 empty] | August | [30 empty] | September
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Website
Kickoff Meeting
Creative Brief/Schedule (5 days)
Client Approval (2 days)
Arch Tree (2 days)
Client Approval (2 days)
Website Content Outline (3 days)
Client Approval - Content Outline (2 days)
Design (5 days)
Feedback (2 days)
Changes (2 days)
Client Approval - Design (2 days)
Development (5 days)
Internal Review (1 day)
Feedback (2 days)
Edits (2 days)
Final Client Approval (2 days)
Live/Propagation (2 days)